## ITEM
ENGRASE DE GUÍAS Y ENCARRILAMIENTO DE ÁNGULO DE PLANCHA
PRECIO UNITARIO
67.3955 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 67.3955 | 67.3955 | 36.43 | 30.9655
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico | 1 | 18.33 |  |  |  | 0 | 18.33 | 18.33
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tecnico | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 12
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 30.33
MATERIALES | CANTIDAD | PU
GRASA PARA CORTINA | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.25
LB DE WIPE DE TELA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65 | 0.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 1.9
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 36.43