## ITEM
SONDEO DE DRENAJE DE PISO EN BAÑOS DE TRANSPORTISTAS
PRECIO UNITARIO
87.945 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 87.945 | 87.945 | 45.1 | 42.845
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 12 | 12
Tecnico |  | 15 | 1 |  |  | 0 | 15
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 27
MATERIALES | CANTIDAD | PU
SILICÓN FT101 CONSTRUCCIÓN | 1 |  |  |  |  | 0 | 13.25 | 13.25
LB WIPE DE TELA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65 | 0.65
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 13.9
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 4.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 45.1