## calc
CAMBIO DE BARREPOLVO A PORTÓN DE RECEPCION
PRECIO UNITARIO
66.6943 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
3.5 | [5 empty] | 141.4728 | 233.4301 | 91.9573 | 0 | 233.4301
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA PINTURA
Encargado de grupo |  | 1 | 18.33 | 1 |  |  | 18.33 |  | -18.33
Auxiliar |  | 1 | 12 | 1 |  |  | 12 |  | -12
Tecnico |  |  | 15 |  |  |  | 0
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 1 | 2.29 | 1 | 3 |  | 6.87 |  | -6.87
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 1 | 1.27 | 1 | 2 |  | 2.54 |  | -2.54
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0
viaticos |  | 2 | 2.5 | 2 |  |  | 10 |  | -10
[7 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 49.74 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
AG - PLATINA 1/8X1.1/2 PULG (3.17MM) |  | 0.5 | 8.8 |  |  |  | 4.4 |  | -4.4
Disco de corte de 4 1/2´´ |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | -1
TORNILLO LÁMINA-LÁMINA CABEZA HEXAGONAL 12 X 1 PLG PUNTA BROCA |  | 40 | 0.07 |  |  |  | 2.8 |  | -2.8
Lija #150 |  | 1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | -1.1
Gl thinner corriente |  | 0.5 | 5 |  |  |  | 2.5 |  | -2.5
lb wipe tela |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65
Gl anticorrosivo GRIS 2000 |  | 0.12 | 17.95 |  |  |  | 2.154
GL PINTURA 7074 |  | 0.12 | 39.99 |  |  |  | 4.7988
YARDA HULE NEGRO PISO BUS LISO 3MM | COPLASA | 4.5 | 13.1 |  |  |  | 58.95
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 78.3528 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 67 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 9.38 |  | -9.38
Transporte de materiales |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 4 |  | -4
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 13.38 | 0
TOTAL | [6 empty] | 141.4728 | 0
3.50m
3,01m