## ACTIV1
CAMBIO DE 2 DUELA DE PLANCHA de 2.40ml A CORTINA DE RECEPCION
PRECIO UNITARIO |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
28.4952 |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
ml |  |  |  |  | 100.165 | 165.2722 | 65.1072 | 53.12 | 112.1522
5.8
| DESGLOSE |  |  |  |  | ESTIMADO | REAL | RESTA
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Supervisor | 1 | 18.33 | 1 |  |  | 18.33 | 18.33 | 0
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 12 | -3
Auxiliar | 1 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Hora extra Supervisor ($2,29) | 1 | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
Viaticos | 2 | 5 | 1 |  |  | 10 | 5 | -5
hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 43.33 | 30.33 | -8
MATERIALES | CANTIDAD | PU
[6 empty] | 0 |  | 0
ml de duela galvanizada cal 22 | 5 | 2 |  |  |  | 10 | 10 | 0
GRASA LITIO MULTIUSO AMBAR #2 | 1 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 3.25 | -0.15
lb wipe | 0.5 | 0.65 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0
EVANS - PINTURA EN SPRAY PLATA CROMADO 12.5 OZ | 1 | 2.95 |  |  |  | 2.95 | 2.75 | -0.2
lb de electrodo | 0.5 | 0.95 |  |  |  | 0.475 | 0.33 | -0.145
Disco de corte de 4`` | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 17.955 | 17.46 | -0.495
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
Recorrido De Personal | 192 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 26.88 | 9.6951 | -17.1849
Transporte de materiales | 1 | 12 | 1 | 1 |  | 12 | 5.3322 | -6.6678
[6 empty] | 38.88 | 5.33 | -23.8527
TOTAL | [5 empty] | 100.165 | 53.12 | -32.3477