## RACK
MODIFICACION DE ALTURA DE RACK DE EXHIBIDOR DE CHOCOLATE
PRECIO UNITARIO
175 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
unidad |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 75.15 | 175 | 99.85 | 39.6007 | 135.3993
| DESGLOSE |  |  |  |  | ESTIMADO | REAL | RESTA
TAREA =0,345m3 | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA fabricacion
Tecnico | 3 | 15 | 1 |  |  | 45 | 24 | -21
Auxiliar | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 0 | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 0 | 1.25 |  |  |  | 0 |  | 0
Viaticos | 0 | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 45 | 24 | -21
MATERIALES | CANTIDAD | PU
SPAY NEGRO | 4 | 3 |  |  |  | 12 | 7.8 | -4.2
DISCO DE CORTE DE 4 1/2" | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0
GL THINNER | 0.5 | 4.5 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 0
LB WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0
LB ELECTRODO 3/32`` | 1 | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 0.9 | -0.05
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 16.65 | 12.4 | -4.25
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
Recorrido De Personal | 25 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 3.5 | 2.55 | -0.95
Transporte de materiales | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 10 | 0.6507 | -9.3493
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 13.5 | 3.2007 | -10.2993
TOTAL | [5 empty] | 75.15 | 39.6007 | -35.5493