## techo
IMPERMEABILIZACION DE PINES DE TECHO EN AREA EN AREA DE LICORES, OFICINA DE PA, PASILLA #1 Y #2 Y BODEGA
PRECIO UNITARIO
344.9695 |  |  |  |  | COSTO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA
u |  |  |  |  | 209.0724 | 344.9695 | 135.8971
1
| DESGLOSE |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico | 1 | 18.33 | 1 |  | 18.33 |  | -18.33
Auxiliar |  | 12 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 15 | 1 |  | 60
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 2.29 |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.63 |  |  | 0 |  | 0
| 1 | 1.88 |  |  | 0
Viaticos | 5 | 7.5 | 1 |  | 37.5 |  | -37.5
Hospedaje |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 115.83 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
SIKAFLEX SALCHICHA | 4 | 10.25 |  |  | 41
LB DE WIPE | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
GL THINNER | 1 | 5 |  |  | 5
TIRRO | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
TORNILLO | 50 | 0.04 |  |  | 2
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 51.42 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 264 | 2.54 | 0.04 | 1 | 26.8224 |  | -26.8224
Transporte de materiales | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | -15
[5 empty] | 41.8224 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 209.0724 | 0

## losa
IMPERMEABILIZACION LOSA DE SEGUNDO NIVEL 4M X 2M
PRECIO UNITARIO
38.6002 |  |  |  |  | COSTO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA
M2 |  |  |  |  | 187.1524 | 308.8015 | 121.6491
8
| DESGLOSE |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico | 1 | 18.33 | 1 |  | 18.33 |  | -18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  | 12 |  | -12
| 1 | 15 | 1 |  | 15
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 2.29 |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.63 |  |  | 0 |  | 0
| 1 | 1.88 |  |  | 0
Viaticos | 3 | 5 | 1 |  | 15 |  | -15
Hospedaje |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 60.33 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE PARA TECHO LOSAS Y PAREDES ROJO TEJA AQUALOCK 6000 AR | 2 | 27.5 |  |  | 55
Brocha de 3'' | 3 | 2.95 |  |  | 8.85
lb de Wipe | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
sikaflex salchicha | 2 | 10.25 |  |  | 20.5
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 85 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 264 | 2.54 | 0.04 | 1 | 26.8224 |  | -26.8224
Transporte de materiales | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | -15
[5 empty] | 41.8224 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 187.1524 | 0