## drenaje reparacion
REPARACIÓN DE DRENAJE DE RECEPCIÓN
PRECIO UNITARIO
572.4675 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 346.95 | 572.4675 | 225.5175 | 141.91 | 430.5575
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar | 2 | 12 | 3 |  |  | 72 |  | -72
Tecnico | 1 | 15 | 3 |  |  | 45
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 117 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LÁMINA DESPLEGADA CALIBRE 13 ROMBO 1/2 | 2 | 70.95 |  |  |  | 141.9 | 141.91 | 0.01
LB ELECTRODO 3/32 6013 | 5 | 0.77 |  |  |  | 3.85 |  | -3.85
GL ANTICORROSIVO 2000 MATE NEGRO | 1 | 18.9 |  |  |  | 18.9
GL DE THINNER | 1 | 5 |  |  |  | 5
DISCO DE COPA 5/8 JAZZ CODIGO 1445353 | 1 | 12.5 |  |  |  | 12.5
DISCO DE CORTE 4 1/2" | 5 | 0.8 |  |  |  | 4
LB DE WIPE | 4 | 0.65 |  |  |  | 2.6
BROCHA 4" | 3 | 1.95 |  |  |  | 5.85 |  | -5.85
YARDA DE ZARANDA 4X4X36PLG | 6 | 3.9 |  |  |  | 23.4 |  | -23.4
LB DE ALAMBRE GALVANIZADO #18 | 1 | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  | -1.95
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 219.95 | 141.91
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 3.5 | 0.04 |  |  | 10 |  | -10
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 10 | 0
TOTAL | [5 empty] | 346.95 | 141.91