## ITEM
INSTALACIÓN DE REJILLAS EN TECHO DE LACTEOS
PRECIO UNITARIO
125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 66.98 | 58.02
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 4 |  | 0 | 9.16 | 9.16
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 4 |  | 0 | 6 | 6
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 4 |  | 0 | 7.52
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 22.68
MATERIALES | CANTIDAD | PU
alquiler de andamios | 1 |  |  |  |  | 0 | 35 | 35
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 35
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 9.3 | 9.3
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 9.3
TOTAL | [5 empty] | 0 | 66.98