## ITEM
REPARACIÓN DE DOS CANOPIS POR PARQUEO DE RASTRAS
PRECIO UNITARIO
217.1712 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 217.1712 | 217.1712 | 131.6189 | 85.5523
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 | 20.28 | 20.28
Tecnico | 3 | 15 | 2 |  |  | 0 | 78
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 98.28
MATERIALES | CANTIDAD | PU
BANNER FORTOPLAST 60" AZUL PEPSI 386 YARDA | 2 |  |  |  |  | 0 | 12 | 12
PEGAMENTO DE POLIURETANO GOLIAT | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.4
SPRAY BLANCO BRILLANTE | 2 |  |  |  |  | 0 | 5.5031
TUBO INDUSTRIAL REDONDO 3/4" | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.1358
LB DE WIPE DE TELA | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.33
DISCO DE CORTE 4 1/2" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.8
LB DE ELECTRODO 6013 3/32" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.77
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 24.9389
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 8.4 | 8.4
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 8.4
TOTAL | [5 empty] | 0 | 131.6189