## PORTON
CORTINA ENTRADA PRINCIPAL, MEDIDA TERMINADA (2.215M X 2.70M)
PRECIO UNITARIO
831.8666 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 | [5 empty] | 616.1975 | 831.8666 | 215.6691 | 360.6025 | 471.2641
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
[7 empty] | 0 |  | 0
MANO DE OBRA INSTALACION
Encargado de grupo |  | 1 | 18.33 | 1 |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar |  | 2 | 12 | 1 |  |  | 24 | 0
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 1 | 2.29 | 1 | 6 |  | 13.74 | 4.5825
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 2 | 1.5 | 1 | 6 |  | 18
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 1 | 6 |  | 11.28
VIATICOS |  | 4 | 7.5 | 1 |  |  | 30 | 5 | -25
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 130.35 | 27.9125
MATERIALES CORTINA |  | CANTIDAD | PU
CORTIN METALICA ENROLLABLE DUELA GALVANIZADA CAL 22, COMPLETA CON EJE, GUIAS, MECANISMO MANUAL | CORTIMETAL | 1 | 362 |  |  |  | 362 | 299.05 | -62.95
Disco de corte de 9`` |  | 3 | 2.7 |  |  |  | 8.1 | 1.55
lb electrodo 3/32 |  | 4 | 0.97 |  |  |  | 3.88 | 1.54
lb wipe de tela |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0
esmalte de aluminio |  | 0.25 | 35.6 |  |  |  | 8.9 |  | -8.9
Gl thinner |  | 2 | 5 |  |  |  | 10 | 2.5 | -7.5
ABRO - GRASA MULTIPROPÓSITO N2 16 OZ |  | 3 | 4.25 |  |  |  | 12.75 | 2.5 | -10.25
BROCA ACERO RÁPIDO TITANIO 1/4 PULGADA CODIGO 1667753 |  | 1 | 5.95 |  |  |  | 5.95
BROCA LARGA PARA CONCRETO 3/8X9-7/8 PLG CODIGO 1737853 |  | 1 | 5.95 |  |  |  | 5.95 |  | -5.95
HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8 PLG (9.5 MM) 6 M GRADO 40 N.º 3. CODIGO 2350432 (PINEADO) |  | 1 | 3.65 |  |  |  | 3.65 | 2.4 | se usó varilla lisa
HIERRO REDONDO CORRUGADO 1/2 PLG (12.7 MM) 6 M GRADO 40 N.º 4 ( ARGOLLAS) (40CM) |  | 0.1 | 6.5 |  |  |  | 0.65
GL ANTICORROSIVO 2000 ( PINTURA DE GUIAS, ANGULO DE PLANCHA Y RETOQUES) |  | 0.25 | 17.95 |  |  |  | 4.4875
2 SPRAY NEGRO Y GRIS Y SPRAY DE ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 6.5
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 426.9675 | 316.69
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 108 | 3 | 0.04 | 3 |  | 38.88 | 16 | -22.88
Transporte de materiales |  | 1 | 20 | 1 | 1 |  | 20 |  | -20
PARQUEO | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 58.88 | 16
TOTAL | [6 empty] | 616.1975 | 360.6025
CORTINA ENTRADA PRINCIPAL, CUBREROLLO (2.215M X 2.70M)
PRECIO UNITARIO
300.1427 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 | [5 empty] | 206.995 | 300.1427 | 93.1477 | 102 | 198.1427
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA INSTALACION | [7 empty] | 0
Encargado de grupo |  | 1 | 18.33 | 1 |  |  | 18.33
Auxiliar |  | 1 | 12 | 1 |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 1 | 2.29 | 1 | 5 |  | 11.45
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 1 | 1.5 | 1 | 5 |  | 7.5 | 0
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 1 | 5 |  | 9.4 | 0
VIATICOS |  | 3 | 5 | 1 |  |  | 15 |  | -15
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 88.68 | 12
MATERIALES CORTINA |  | CANTIDAD | PU
CUBRERROLLO | [6 empty] | 0 | 74
LÁMINA NEGRA EN FRÍO 3/64 PLG (1.00 MM) 1X2 M CODIGO 11235660 |  | 1.25 | 24.75 |  |  |  | 30.9375
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2X1 PLG CHAPA 16 (1.50 MM) 6 M. CODIGO 10971511 |  | 1 | 18.9 |  |  |  | 18.9
disco de corte de 4 `` |  | 3 | 1 |  |  |  | 3
lb electrodo 3/32 |  | 2 | 1.05 |  |  |  | 2.1
gl anticorrosivo 2000 mate |  | 0.25 | 17.95 |  |  |  | 4.4875
GL ESMALTE INDUSTRIAS GRIS |  | 0.25 | 35.6 |  |  |  | 8.9
GL SOLVENTE INDUSTRIAL |  | 0.5 | 12.7 |  |  |  | 6.35
LB WIPE TELA |  | 2 | 0.65 |  |  |  | 1.3
QTO MASILLA FLEXIBLE PLASTICA AUTOMOTRIZ JET BOND |  | 1 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 0
LIJA SECO P180 KLAAM KOVAX CODIGO 51577077 / |  | 3 | 0.99 |  |  |  | 2.97
LIJA SECO P320 KLAAM KOVAX |  | 3 | 0.99 |  |  |  | 2.97 | 0
GL THINNER CORRIENTE |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
DISCO DESBASTE 4-1/2X1/4X7/8 PLG PARA METAL/ACERO INOXIDABLE PSF. CODIGO 42750453 |  | 1 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 95.515 | 74
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 190 | 3 | 0.04 | 1 |  | 22.8 | 16 | -6.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PARQUEO | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 22.8 | 16
TOTAL | [6 empty] | 206.995 | 102
2.70m
2.215m