## ITEM
CAMBIO DE RESORTE DE CORTINA #15
PRECIO UNITARIO
150 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 81.1 | 68.9
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico | 3 | 15 | 1 |  |  | 0 | 36
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 3 | 1.88 | 1 | 1.5 |  | 0 | 6.75
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 42.75
MATERIALES | CANTIDAD | PU
RESORTE 50/13X4.5M | 1 |  |  |  |  | 0 | 31 | 31
GRASA | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.5
LB D WIPE DE TELA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 34.15
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 0 | 4.2 | 4.2
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 4.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 81.1