## ITEM
PRECIO UNITARIO
170.181 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 170.181 | 170.181 | 103.14 | 67.041
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo | 2 | 18.33 | 1 |  |  | 0 | 36.66 | 36.66
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  | 0 | 15
Horas Extra Encargados ($2.29) | 2 | 2.29 | 1 | 3 |  | 0 | 13.74 | 13.74
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 3 |  | 0 | 5.64
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 71.04
MATERIALES | CANTIDAD | PU
RESORTE 50/14X4.50M | 1 |  |  |  |  | 0 | 26 | 26
GRASA | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.25
WIPE | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 27.9
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 0 | 4.2 | 4.2
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 4.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 103.14