## ADICIONAL
TRASLADO DE POSTES Y LARGUEROS HACIA PARQUEO EN PLANTA #1 Y #2
PRECIO UNITARIO
1166.8125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
2 |  |  |  |  | 1555.75 | 2333.625 | 777.875 | 0 | 2333.625
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo | 1 | 18.33 | 7 |  |  | 128.31 |  | -128.31
Auxiliar | 2 | 12 | 7 |  |  | 168 |  | -168
Tecnico | 7 | 15 | 7 |  |  | 735
Horas Extra En cargado($2.29) | 1 | 2.29 | 7 | 4 |  | 64.12 |  | -64.12
Horas Extra Auxiliares ($1.27) | 2 | 1.27 | 7 | 4 |  | 71.12 |  | -71.12
Horas Extra Tecnico ($1.88) | 7 | 1.88 | 7 | 2 |  | 184.24
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 1350.79 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
TRANSPORTE DE PERSONAL SAN JUAN OPICO | 139 | 3 | 0.04 | 7 |  | 116.76 |  | -116.76
TRANSPORTE DE PERSONAL PLANTEL | 90 | 3.5 | 0.04 | 7 |  | 88.2 |  | -88.2
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 204.96 | 0
TOTAL | [5 empty] | 1555.75 | 0

## DESCARGA DE CONTENEDORES
DESCARGA DE 2 CONTENEDORES
PRECIO UNITARIO
254.7765 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
2 | [5 empty] | 308.82 | 509.553 | 200.733 | 0 | 509.553
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 1 | 18.33 | 2 |  |  | 36.66 |  | -36.66
Auxiliar |  | 2 | 12 | 2 |  |  | 48 |  | -48
Tecnico |  | 3 | 15 | 1 |  |  | 45
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 1 | 2.29 | 2 | 5 |  | 22.9 |  | -22.9
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 2 | 1.27 | 2 | 5 |  | 25.4 |  | -25.4
Horas Extra Tecnico ($1.88) | 2.30pm a 10 pm |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  | 97.5 |  | -97.5
Hospedaje | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 275.46 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
[7 empty] | 0 |  | 0
llevar pallet del plantel | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
TRANSPORTE DE PERSONAL SAN JUAN OPICO |  | 139 | 3 | 0.04 | 2 |  | 33.36 |  | -33.36
TRANSPORTE DE PERSONAL PLANTEL | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 33.36 | 0
TOTAL | [6 empty] | 308.82 | 0

## INSTALACION
INSTALACION de 1042 largueros y 1433 rejillas
PRECIO UNITARIO
3.825 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1042 |  |  |  |  | 2528.56 | 3985.67 | 1457.11 | 0 | 3985.67
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo | 1 | 18.33 | 8 |  |  | 146.64 |  | -146.64
Auxiliar | 3 | 12 | 8 |  |  | 288 |  | -288
Tecnico | 10 | 15 | 8 |  |  | 1200
Horas Extra En cargado($2.29) | 1 | 2.29 | 8 | 4 |  | 73.28 |  | -73.28
Horas Extra Auxiliares ($1.27) | 3 | 1.27 | 1 | 4 |  | 15.24 |  | -15.24
Horas Extra Tecnico ($1.88) | 1 | 1.88 | 8 | 4 |  | 60.16
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 1783.32 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
[6 empty] | 0 |  | 0
0
ALQUILER DE ANDAMIOS CON ESCALERAS | 1 | 511 |  |  |  | 511
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | 511 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
TRANSPORTE DE PERSONAL SAN JUAN OPICO | 139 | 3 | 0.04 | 8 |  | 133.44 |  | -133.44
TRANSPORTE DE PERSONAL PLANTEL | 90 | 3.5 | 0.04 | 8 |  | 100.8 |  | -100.8
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 234.24 | 0
TOTAL | [5 empty] | 2528.56 | 0