## ITEM
REPARACIÓN DE RECIBIDEROS PORTACANDADOS DE CORTINA DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 57.91 | 67.09
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo | 1 | 18.33 | 1 |  |  | 0 | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  | 0 | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 3 |  | 0 | 6.87 | 6.87
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 3 |  | 0 | 4.5 | 4.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 41.7
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TARRO DE GRASA | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.5
WD-40 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.95 | 4.95
LB DE WIPE DE TELA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
BROCHA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.9
THINNER | 1 |  |  |  |  | 0 | 5
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 14
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 15.8 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 0 | 2.21 | 2.21
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 2.21
TOTAL | [5 empty] | 0 | 57.91