## ITEM
REPARACIÓN DE ESCALERA DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
142.395 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 142.395 | 142.395 | 86.3 | 56.095
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 2 | 12 | 1 |  |  | 0 | 24 | 24
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 |  | 0 | 7.5 | 7.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 31.5
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PINTURA ESMALTE VERDE | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 4 | 4
CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.75 | 8.75
BISAGRA 4X4 | 2 |  |  |  |  | 0 | 4
TACO PLASTICO (GOMA) | 4 |  |  |  |  | 0 | 2
GL DE THINNER | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 2.5
LB DE WIPE DE TELA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.33
BROCHA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.9
DISCO DE CORTE 4 1/2" | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.55 | 1.55
LB DE ELECTRODO 3/32 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.77 | 0.77
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 24.8
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 256 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 0 | 30 | 30
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 30
TOTAL | [5 empty] | 0 | 86.3