## ITEM
CAMBIO DE 8 DUELAS DE 2.23M Y MATENIMIENTO DE CORTINA DE MUELLE #3
PRECIO UNITARIO
350 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 350 | 350 | 148.416 | 201.584
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo | 1 | 18.33 | 1 |  |  | 0 | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  | 0 | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 5.5 |  | 0 | 12.6 | 12.6
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 8.25 | 8.25
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 51.18
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DUELAS DE 2.23M | 8 |  |  |  |  | 0 | 38.356 | 38.356
TARRO DE GRASA | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.25
GL DE THINNER | 1 |  |  |  |  | 0 | 5
LB DE WIPE | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
WD-40 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.95
DISCO DE CORTE 4 1/2" | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.55
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 50.756
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 0 | 46.48 | 46.48
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 46.48
TOTAL | [5 empty] | 0 | 148.416