## ACTIV1
BUSQUEDA DE FUGA EN AREA DE RECICLADO y fabricacion de caja de registro
PRECIO UNITARIO | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
985.809 | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
u | [5 empty] | 597.46 | 985.809 | 388.349 | 0 | 985.809
1
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | ESTIMADO | REAL | RESTA
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Supervisor |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico |  | 2 | 15 | 7 |  |  | 210 |  | -210
Auxiliar |  | 1 | 13 | 5 |  |  | 65 |  | -65
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 7 | 1 |  | 26.32 |  | -26.32
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1 | 1.63 | 5 | 1 |  | 8.15 |  | -8.15
Viaticos |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 8 |  | -8
hospedaje | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 317.47 | 0 | -317.47
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
1 VALVULA BOLA, 2 ADAPTADORES MACHO PVC DE 2", 1 CODO GALV, 2 NIPLE GALVANIZADOS DE 1/2" Y 1/3", 1 TAPON HEMBRA PVC, 2 CINTA TEFLON |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  | -42
60 BLOQUE CONCRETO 10X20X40CM | freund | 1 | 22.2 |  |  |  | 22.2 |  | -22.2
4 SACOS DE ARENA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  | -4
2 Bolsas de cemento |  | 2 | 8.2 |  |  |  | 16.4 |  | -16.4
6 VARILLA CORRIENTES DE 3/8, 5 VARILLA LISA DE 1/4, 3 BOLSAS DE CEMENTO, 1 LIBRA DE ALAMBRE, 1 REGLA DE MADERA DE 5 VARAS, 20 CLAVOS DE ACERO DE 2 BAR |  | 1 | 55.9 |  |  |  | 55.9 |  | -55.9
4 sacos de arena |  | 1 | 9 |  |  |  | 9 |  | -9
Angulo de 1 1/2'' x 3/16'' |  | 1 | 14.4 |  |  |  | 14.4 |  | -14.4
Alquiler de demoledor |  | 1 | 35 |  |  |  | 35 |  | -35
lb wipe |  | 2 | 0.65 |  |  |  | 1.3 |  | -1.3
Gl anticorrosivo negros |  | 0.35 | 28 |  |  |  | 9.8 |  | -9.8
GL thinner |  | 0.5 | 6 |  |  |  | 3 |  | -3
Disco de corte de 9'' |  | 1 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | -2.7
Pegamento tangit |  | 1 | 6 |  |  |  | 6 |  | -6
lb electrodo 3 /32 |  | 1 | 0.95 |  |  |  | 0.95 |  | -0.95
[7 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 222.65 | 0 | -222.65
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
Recorrido De Personal |  | 33 | 3.5 | 0.04 | 7 |  | 32.34 |  | -32.34
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 25 |  | -25
[7 empty] | 57.34 | 0 | -57.34
TOTAL | [6 empty] | 597.46 | 0 | -597.46