## ACTIV1
AREA DE BASURERO CAMBIO DE PISO 120 PIEZAS DE 33CM X 33CM
PRECIO UNITARIO | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
7.2141 | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
u | [5 empty] | 641.25 | 865.6875 | 224.4375 | 0 | 865.6875
120
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | ESTIMADO | REAL | RESTA
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Supervisor |  | 1 | 18.33 | 5 |  |  | 91.65 |  | -91.65
Tecnico |  | 3 | 15 | 5 |  |  | 225 |  | -225
Auxiliar |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
Viaticos |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
hospedaje | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 316.65 | 0 | -316.65
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
CERÁMICA DE PISO 33X33 CM ARTICO BLANCO. COD.108699 | vidri | 140 | 0.95 |  |  |  | 133 |  | -133
ADHESIVO PARA PORCELANATO MULTIBOND GRIS 20 KG | vidri | 6 | 7.8 |  |  |  | 46.8 |  | -46.8
LB WIPE | vidri | 7 | 0.65 |  |  |  | 4.55 |  | -4.55
BOLSA DE 200 ESPACIADOR PLASTICO PARA CERAMICA 1/4 PLG 10005 | vidri | 3 | 4.65 |  |  |  | 13.95 |  | -13.95
Bolsa de cemento para Ciza de 22 Lbs | vidri | 2 | 5.5 |  |  |  | 11 |  | -11
Esponja de Albañil |  | 0.25 | 5 |  |  |  | 1.25 |  | -1.25
Sacos |  | 10 | 1 |  |  |  | 10 |  | -10
COLADERA RESUMIDERO DE BAÑO CUADRADA ALUMINIO PULIDO DE 6 PLG CODIGO 11340301 |  | 1 | 16.45 |  |  |  | 16.45 |  | -16.45
Acarreo de ripio |  | 3 | 5 |  |  |  | 15 |  | -15
Alquiler de demoledor de piso |  | 3 | 12 |  |  |  | 36 |  | -36
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 288 | 0 | -288
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
Recorrido De Personal |  | 18 | 3.5 | 0.04 | 5 |  | 12.6 |  | -12.6
Transporte de materiales |  | 1 | 8 | 1 | 3 |  | 24 |  | -24
[7 empty] | 36.6 | 0 | -36.6
TOTAL | [6 empty] | 641.25 | 0 | -641.25