## ACTIV1
BODEGAS SIRIUS PARK
PRECIO UNITARIO |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
42236.08 |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
U |  |  |  |  | 0 | 42236.08 | 42236.08 | 27398.04 | 14838.04
1
| DESGLOSE |  |  |  |  | ESTIMADO | REAL | RESTA
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
SUPERVISOR | 1 | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
TECNICO | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 2891.6 | 2891.6
AUXILIAR | 1 | 13 |  |  |  | 0 | 12214.36 | 12214.36
HORAS EXTRA SUPERVISOR ($2,29) | 1 | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
HORAS EXTRA TECNICO ($1.88) | 1 | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
HORAS EXTRA AUXILIAR ($1.50) | 1 | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
VIATICOS |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
HOSPEDAJE | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 15105.96 | 15105.96
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PLOTEO DE PLANOS TABLOIDE | 8 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | *
JUEGO DE BATERÍAS ALCALINAS RAYOVAC AA PARA TERMOMETROS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 2.48 | *
PARES DE GUANTES DE CUERO MANGA CORTA | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 30.51 | *
PARES DE GUANTES DE CUERO MANGA CORTA | 35 | 0 |  |  |  | 0 | 88.99
PARES DE ZAPATOS | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 360 | *
NIVEL ELECTRÓNICO (USADO) | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 240 | *
3 MALETAS FLEXIBLES PORTAHERRAMIENTAS, 4 CAJAS DE HERRAMIENTAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.61 | *
ZAPATOS CON CUBO | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 82 | *
DISPENSADORES PARA AGUA CRISTAL | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 21.63 | *
BROCAS PARA ACERO DE 3/8 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 18.45 | *
TUBOS ESTRUCTURALES CHAPA 16 COMERCIAL | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 112.59 | *
TUERCAS CON ARANDELA | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | *
3 LÁMINAS DESPLEGADAS 1/2 #16, 1 CEDAZO PARA MOSQUITOS GALV., 4 TUBOS NEGROS CUADRADOS CHAPA 16 COMERCIAL |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | *
MALLA ELECTROSOLDADAS 10/10 DE 2.35X6MTS | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | *
DOCENA DE CORDONES PORTA CARNET | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | *
LÁMINAS METALLUM DE 3MTS | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | *
1 DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO PARA ARCO SANITARIO, 24 TUERCAS 3/8 HEX., 24 ARANDELAS PLANAS 3/8" |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.33 | *
SQUEEZE | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 30 | *
DISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2" | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | *
1 DISCO TOTAL CORTE METAL 4 1/2", 7 DISCOS CORTE METAL DE 9 1/8" |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | *
15 DISCOS CORTE METAL 9", 2 MANERAL Y FELPA SET DE 12 PZAS, 22 LBR ELECTRODO 3/32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.05 | *
5 TOMAS DE VINIL POLARIZADOS, 5 ENCHUFES DE VINIL POLARIZADOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.83 | *
LÁMINAS DE 2 METROS | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | *
DISPENSADORES PLÁSTICOS PARA ALCOHOL GEL | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | *
GARRAFON CON AGUA CRISTAL | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | *
GARRAFON CON AGUA CRISTAL | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | *
8 CINTAS MÉTRICAS DE 8MTS, 39 CHALECOS REFLECTIVOS, 39 CINTURÓN DE SEGURIDAD |  | 0 |  |  |  | 0 | 491.54 | *
COMPRA DE AGUA FILTRADA PARA 3 GARRAFONES | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | *
TUERCAS DE 3/8" | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | *
TUERCAS DE 3/8" | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | *
9 CUBOS STANLEY DE 1/2X14MM, 2 RATCHET DE 1/2" STANLEY |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | *
ZAPATOS CON CUBO | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 120 | *
1 BROCAS DE ACERO 3/8, 9 BROCAS DE METAL 3/8 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | *
5 TUBOS NEGROS 2X1 CHAPA 18, 2 VARILLAS ROSCADAS ZINC 3/8X1MT |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.75 | *
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 2X1 CHAPA 18 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | *
5 RATCHET DE 1/2, 3 CUBOS DE 1/2 14MM, 10 LLAVE MIXTA DE 14MM |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | *
2 HIERRO ÁNGULO 1/4X1 1/2, 10 LLAVE MIXTA 14MM, 6 CUBOS 1/2X14MM, 13 PALANCAS RATCHET 1/2" |  | 0 |  |  |  | 0 | 258.54 | *
CINTURÓN DE SEGURIDAD | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 44 | *
3 TABLAS DE CLIP CARTÓN, 3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, 2 CALCULADORAS CASIO |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | *
REGLAS PACHAS DE PINO DE 4 VARAS CEPILLADAS | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | *
MTS DE CORDEL DE POLIURETANO | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 135 | *
5 CONECTOR PARA CABLE, 5 TOMA DOBLE POLARIZADO, 5 CAJA RECTANGULAR METAL, 5 PLACA TOMA DOBLE MARFIL, 5 TOMA MACHO POLARIZADO, 2 CANDADOS DE 50MM YALE, 4 CANDADOS DE 40MM ARCO LARGO |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.99 | *
REGLA DE 30CM | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | *
2 CUBOS DE 1/2 DE 14MM, 1 BROCA BULLET HSS, 5 SUPER BLACK, 2 MULTIBOND |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | *
CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | *
TUERCAS | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | *
PLOTEO DE PLANOS 90X60 DOMICILIO | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 7.91 | *
3 COSTANERAS DE PINO 3 VARAS, 10 COSTANERAS DE PINO DE 4 VARAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | *
TUERCAS DE 3/8" | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 1.77 | *
TUBO ESTRUCTURAL 2X1 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | *
BISAGRAS TUBULARES ALEMAN | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 3.75 | *
4 DESTORNILLADORES PLANOS INDUSTRIAL, 2 DESTORNILLADORES PHILIPS INDUSTRIAL DE 3/8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | *
8 ROLLOS DE HILO NYLON BLANCO, 1 PLOMADA TIPO TROMPO |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | *
PLOMADA TIPO TROMPO DE 400G, 12 GUANTES CORDOVA DE NITRILO |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.69 | *
HILO NYLON | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1.15 | *
BROCA PARA CONCRETO DE 5/8X16 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 38.95 | *
2 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 2 ESCOBAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.74 | *
20 ACETAMINOFEN MK, 2 BLISTER DE IBUPPROFENO, 10 INTESTINOMICINA, 10 LORATADINAS | [5 empty] | 0 | 9.1 | *
BROCAS PARA CONCRETO 5/8X16 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | *
6 CINTURONES DE SEGURIDAD PARA FUERZA, 8 CHALECOS REFLECTIVOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | *
BROCAS DE 5/8X13 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 30 | *
BROCA PARA CONCRETO DE 5/8X13" DEWALT | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | *
2 LLAVES MIXTA DE 24MM, 2 CUBOS DE 1/2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.43 | *
PARES DE ZAPATOS CON CUBO | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 120
GUANTES DE NITRILO | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 13.65 | *
TUBO NEGRO INDUSTRIAL CHAPA 18 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 21.75 | *
ALQUILER DE 3 PORTA PALLET DE 2500KG |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | *
TUBOS NEGROS ESTRUCTURALES 2X1 CHAPA 18 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | *
GUANTES DE NITRILO STANLEY | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 20.71 | *
BROCA SDS-MAX DE 5/8" MAKITA | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 75.02 | *
2 LLAVE CORONA 12X13 STANLEY, 2 CUBOS 1/2X13MM STANLEY |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.79 | *
1 GRASA ROJA, 2 BROCAS PARA ROTOMARTILLO, 1 BROCA PARA ROTOMARTILLO DE 3/4X12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | *
ONZ DE GRASA ROJA | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | *
PERNO HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA 5/16X4 | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 8.75 | *
BOBINA DE 500MTS DE CABLE PARA EXTENSIONES ELECTRICAS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 625 | *
WIPE |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.75 | *
THINNER |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | *
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL CUADRADO 1" CHAPA16 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 | *
CUERDAS DE POSICIONAMIENTO (IMPACTO) | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 780 | *
CAMISAS DE ALGODÓN MANGA LARGA | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 1017 | *
CAMISAS POLO | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 48 | *
ARNES | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 476 | *
800 TORNILLOS LAMINA ZINC 3/4, 7 GUANTES DE NITRILO, 1 READY MIX PANEL CUBETA 22.50KG |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.65 | *
LONA REFORZADA 4X5M | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | *
ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTRUCCIÓN |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | *
BASCULA ELECTRÓNICA 200KG | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 175 | *
MONTACARGA MANUAL 3 TONELADAS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 490 | *
BOTIQUÍN ECONÓMICO | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | *
40 TUERCAS, 1 SPRAY |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | *
2 REGLETAS DE 6 TOMAS EAGLE NEGRAS, 2 CONVERTIDORES POLARIZADOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.32 | *
TALADROS INALÁMBRICOS | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 271.2 | *
CASCO AMARILLO CON SOPORTE | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 189.93 | *
ALQUILER DE ANDAMIOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 514.6 | *
BROCA 5/8X13" MAKITA | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 38 | *
BROCA PARA CONCRETO 5/8X13" SDS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 38.95 | *
MAZO DE HULE 24OZ | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 44 | *
1 DESTORNILLADOR TORX UNIVERSAL 25X4", 1 DESTORNILLADOR RATCHET C/P CAMBIABLES |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | *
BROCA PARA CONCRETO 5/8X16" ESTRIADO 48PZS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 38.95 | *
CARBONES PARA TALADRO | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | *
GRASA MILTIPROPOSITO ROJA, 2 BROCAS 5/8X12P,1 BROCA 3/4X12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | *
TERMOMETROS INFRAROJOS | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 150 | *
GUANTES DE CUERO |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.51 | *
PLOTEO DE PLANOS TABLOIDE B/N | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 4.52 | *
BROCAS DE ACERO 3/8 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 18.45 | *
MASCARILLAS REUTILIZABLES DE TELA | 96 | [5 empty] | 173.57 | *
LENTES CLAROS ENCON | 44 | [5 empty] | 119.33 | *
LENTES CLAROS | 3 | [5 empty] | 8.99 | *
SERVICIO DE GRUA Y MONTACARGAS | [6 empty] | 619.47 | *
BROCA CONCRETO 5/8X16" | 1 | [5 empty] | 38.95 | *
AZUCAR, 1 ESCOBA Y BOLSAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.74 | *
RENTA DE ANDAMIOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 514.6 | *
BROCA 5/8X12" SDS |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | *
CAFÉ, VASOS DESECHABLES |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | *
CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | *
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 11134.53 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
TRANSPORTE DE MATERIALES | [5 empty] | 0 | 1157.55
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 1157.55 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 27398.04 | 15105.96