## ITEM
CAMBIO DE RESORTE 50/14X4.50M EN CORTINA #1 PARTE EXTERIOR DE CAFETERÍA
PRECIO UNITARIO
125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 59 | 66
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  | 0 | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  | 0 | 12
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0.75 | 0.75
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0.75 | 0.75
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 25.5
MATERIALES | CANTIDAD | PU
RESORTE 50/14X4.50M | 1 |  |  |  |  | 0 | 26 | 26
TARRO DE GRASA | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.5
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 28.5
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 8.2 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 0 | 5 | 5
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 5
TOTAL | [5 empty] | 0 | 59