## ITEM
CAMBIO DE RESORTE 50/14X4.50M EN CORTINA DE ASCENSOR DE CARGA EN PERECEDEROS (LADO DERECHO)
PRECIO UNITARIO
125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 61.05 | 63.95
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo | 1 | 18.33 | 1 |  |  | 0 | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  | 0 | 10.14 | 10.14
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [5 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 28.47
MATERIALES | CANTIDAD | PU
RESORTE 50/14X4.50M | 1 |  |  |  |  | 0 | 26 | 26
TARRO DE GRASA | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.25
LB DE WIPE | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.33
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 27.58
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 8.2 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 0 | 5 | 5
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 5
TOTAL | [5 empty] | 0 | 61.05