## HUECO
HUECO EN ESTRUCTURA DE LAMINA DESPLEGADA
PRECIO UNITARIO
139.9875 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 | [5 empty] | 93.325 | 139.9875 | 46.6625 | 0 | 139.9875
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar |  | 1 | 12 | 1 |  |  | 12 | 0 | -12
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 0
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | 27 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
ANGULO 3MM X1 PULG. SKU# 7565 |  | 1 | 9.9 |  |  |  | 9.9 | 0 | -9.9
lb electrodo 3/32 |  | 2 | 1.05 |  |  |  | 2.1 | 0 | -2.1
disco de corte de 4 1/2plg |  | 2 | 1.55 |  |  |  | 3.1 | 0
3M - DISCO DESBASTE PARA METAL 4.1/2 X 1/4 X 7/8 PULG |  | 1 | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 0
AG - HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8 PULG X 6 METROS GRADO 40 (pineado) |  | 1 | 4.1 |  |  |  | 4.1 | 0
GL Anticorrosivo gris 2000 |  | 0.25 | 18.9 |  |  |  | 4.725 | 0
Gl Esmalte gris excello. Color según muestra. |  | 0.25 | 40 |  |  |  | 10 | 0
DEWALT - BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 4 X 6 PULG SDS PLUS |  | 1 | 5.4 |  |  |  | 5.4 | 0
lb wipe |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0 | -0.65
tirro de 2´´ |  | 1 | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 0 | -3.1
LÁMINA DE HIERRO NEGRO CALIBRE 4.76MM DE 4 X 8 PIES (PIEZA DE 35CM X 20CM) (PARA RECEPCION PAPELES) | BUSCAR PIEZAS DE EXISTENCIA EN PLANTEL | 0.05 | 180 |  |  |  | 9 | 0 | -9
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 55.125 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 40 | 3.5 | 0.04 | 2 |  | 11.2 |  | -11.2
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11.2 | 0
TOTAL | [6 empty] | 93.325 | 0

## VIDRIO
INSTALACION DE VIDRIO DE 1.40M X 1.10M
PRECIO UNITARIO
433.665 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 | [5 empty] | 289.11 | 433.665 | 144.555 | 61.8331 | 371.8319
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 30 | 30
Auxiliar |  | 1 | 12 | 2 |  |  | 24 | 0 | -24
Tecnico |  | 1 | 15 | 2 |  |  | 30 | 0
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | 54 | 30
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
Vidrio de 5mm claro con marco de moldura proyectable y tubo de 1 3/4" x 1" todo aluminio natural, de 1.40 x 1.10 todo en aluminio natural | VIDRIOS INDUSTRIALES (ENTREGA 5 DIAS HABILES despues de recibido) | 1 | 160 |  |  |  | 160 | 25 | -135
M2 polarizado protek 2 ply |  | 1.55 | 13.2 |  |  |  | 20.46 | 2.475 | -17.985
BROCA DE TITANIO 1/4 PULG PARA METAL |  | 1 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 0
DEWALT - BROCA DE TITANIO 1/8 PULG PARA METAL |  | 1 | 2.6
SILICON TRANSPARENTE COCINA Y BAÑOS 10.1 OZ | Vidri | 2 | 8.5 |  |  |  | 17 | 0
TORNILLO LÁMINA CABEZA AVELLANADA PHILLIPS GALVANIZADO 8 X 1 PLG. CODIGO 24791609 | FREUND | 50 | 0.03 |  |  |  | 1.5 | 0
lb wipe | Vidri | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0
tirro de 2´´ | Vidri | 1 | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 0
ANCLA TACO 1/4 X 1 PLG. CODIGO 9858809 | FREUND | 50 | 0.03 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1.5
TORNILLO LÁMINA GALVANIZADO 8 X 1 PLG |  | 50 | 0.04 |  |  |  | 2 | 0 | -2
DISCO DE CORTE DE 4 1/2´´ | LEMUS | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | -2
DEWALT - BROCA PARA CONCRETO 1/4 X 6 SDS PLUS. | . | 1 | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 0 | -4.4
disco de corte de 4 1/2plg |  | 2 | 1.55 |  |  |  | 3.1 | 0 | -3.1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 218.91 | 27.475
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 40 | 3.5 | 0.04 | 2 |  | 11.2 | 4.3581 | -6.8419
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 | 0 | -5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 16.2 | 4.3581
TOTAL | [6 empty] | 289.11 | 61.8331

## PUERTA CORREDIZA
PUERTA CORREDIZA PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRECIO UNITARIO
12.4507 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 | [5 empty] | 68.6937 | 99.6059 | 30.9122 | 61.8331 | 37.7728
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 30 | 30
Auxiliar |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 0
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | 15 | 30
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
PLATINA 1/8X3/4 PULG (3.17MM) |  | 1 | 4.25 |  |  |  | 4.25 | 25 | 20.75
LÁMINA DE HIERRO NEGRO CALIBRE 4.76MM DE 4 X 8 PIES (PIEZA DE 35CM X 20CM) (PARA RECEPCION PAPELES) | BUSCAR PIEZAS DE EXISTENCIA EN PLANTEL | 0.1 | 180 |  |  |  | 18 | 2.475 | -15.525
lb electrodo 3/32 |  | 1 | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 0
disco de corte de 4 1/2plg |  | 1 | 1.55 |  |  |  | 1.55 | 0
GL Anticorrosivo gris 2000 |  | 0.125 | 18.9 |  |  |  | 2.3625 | 0
Gl Esmalte gris excello. Color según muestra. |  | 0.125 | 40 |  |  |  | 5 | 0
lb wipe |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0
3M - DISCO DESBASTE PARA METAL 4.1/2 X 1/4 X 7/8 PULG |  | 1 | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 0 | -3.05
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 4X2 PLG, ch 18 (necesitan 1.50m) (PARA INSTALAR ESPACION INFERIOR DONDE IRÁ VENTANILLAR) |  | 0.25 | 44.25 |  |  |  | 11.0625 | 0 | -11.0625
AG - HIERRO REDONDO LISO 1/2 PULG (porta candado) |  | 0.125 | 8.95 |  |  |  | 1.1187 | 0 | -1.1187
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 48.0938 | 27.475
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 40 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 5.6 | 4.3581 | -1.2419
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5.6 | 4.3581
TOTAL | [6 empty] | 68.6937 | 61.8331