## REUBICACIÓN
REUBICACIÓN DE VENTANA CORREDIZA
PRECIO UNITARIO
10 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 80 | 80 | 47.79 | 32.21
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 27
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TORNILLO 1" GOLOSO | 4 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2
1/4 STYE PERFECT LATEX INT, 1 SPARY AZUL, 1 SELLADOR ACRILICO BLANCO | [5 empty] | 0 | 14.84 | 14.84
BROCHA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.9
LB DE WIPE | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 16.59
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 3.5 | 0.04 | 1 |  |  | 4.2 | 4.2
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 47.79

## REJILLAS
REPARACIÓN DE 2 REJILLAS DE VENTANILLAS DE MUELLE DE TRANSPORTISTAS
PRECIO UNITARIO
8.75 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 70 | 70 | 40.745 | 29.255
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 27
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PINTURA ANTICORROSIVA GRIS 2000 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 4.725 | 4.725
BROCHA 3" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.9
LB DE ELECTRODO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.77
GL DE THINNER | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 2.5
LB DE WIPE | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 9.545
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 3.5 | 0.04 | 1 |  |  | 4.2 | 4.2
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 40.745