## ITEM
REPARACIÓN DE FUGA EN CAJA DE REGISTRO #29
PRECIO UNITARIO
28.125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 225 | 225 | 63.4117 | 161.5883
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 27
MATERIALES | CANTIDAD | PU
ADAPTADOR 3" | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.051 | 3.051
BUSHING 3" A 2" | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.955 | 3.955
CODOS DE 2" | 3 |  |  |  |  | 0 | 4.3505
ADAPTADOR 2# MACHO | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.7967
UUNION UNIVERSAL | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.8988
PEGAMENTO TANGIT | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.25
CINTA TEFLON | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.0057
UNION PVC LISA 2" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.904 | 0.904
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 32.2117
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 3.5 | 0.04 | 1 |  |  | 4.2 | 4.2
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 63.4117