## ITEM
REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN CAJA #21
PRECIO UNITARIO
15.625 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 19.325 | 125 | 105.675 | 54.505 | 70.495
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 |  |  |  | 1.88
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 30.38
MATERIALES | CANTIDAD | PU
tubo 2" 250psi | 0.5 | 25.25 |  |  |  | 12.625 | 12.625 | 0
codo 2" alta presion | 1 | 1.65 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 0
pegamento tangit | 1 | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 4.4
lb de wipe | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 19.325 | 19.325
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 4.8 | 4.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.8
TOTAL | [5 empty] | 19.325 | 54.505