## ITEM
REPARACIÓN DE MUEBLE PORTABATERÍAS
PRECIO UNITARIO
50.1819 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 96.55 | 401.4552 | 304.9052 | 243.3062 | 158.149
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 3 |  |  |  | 54.99 | 54.99
Auxiliar | 3 | 12 | 2 |  |  |  | 68.28 | 68.28
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 4 | 2.5 | 1 |  |  |  | 10 | 10
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 133.27
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL KEM LUSTRAL AMARILLO | 1 | 33.6 |  |  |  | 33.6 | 33.6 | 0
DISCO DE CORTE 9" | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0
CAJA DE ELECTRODO | 1 | 7.7 |  |  |  | 7.7 | 7.7
ÁNGULO 2"X1/4 | 1 | 44.5 |  |  |  | 44.5 | 44.5
LB DE WIPE DE TELA | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65
GL DE THINNER | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 5
LIJA #150 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
WD-40 | 0.5 | 4.6 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 96.55 | 96.55
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 147 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 13.4862 | 13.4862
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 13.4862
TOTAL | [5 empty] | 96.55 | 243.3062