## ITEM
PRECIO UNITARIO
35.9488 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 287.5902 | 287.5902 | 174.2971 | 113.2931
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 27
MATERIALES | CANTIDAD | PU
VALVULA DE BOLA GENEBRE 3" | 1 | 99.94 |  |  |  |  | 99.94 | 99.94
ADAPTADOR MACHO PVC 3" | 2 | 3.1527 |  |  |  |  | 6.3054 | 6.3054
CINTA TEFLON 3/4" | 2 | 0.50285 |  |  |  |  | 1.0057
PEGAMENTO TANGIT | 1 | 10.396 |  |  |  |  | 10.396
LB DE WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
GL DE THINNER | 0.25 | 5 |  |  |  |  | 1.25
UNIÓN RÁPIDA PVC 3" | 1 | 22.95 |  |  |  |  | 22.95
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 142.4971
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 4.8 | 4.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.8
TOTAL | [5 empty] | 0 | 174.2971