## ITEM
INSTALACIÓN DE TOPE DE CORTINA Y ENGRASE DE GUÍAS
PRECIO UNITARIO
10.3177 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 14.695 | 82.5412 | 67.8462 | 50.025 | 32.5162
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 30.33
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PLATINA 1"X1/8 | 1 | 6.7 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 0
ELECTRODO 3/32 | 1 | 0.77 |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0
TARRO DE GRASA | 1 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
pintura negra | 0.25 | 18.9 |  |  |  | 4.725 | 4.725
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14.695 | 14.695
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 8.2 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 5 | 5
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 5
TOTAL | [5 empty] | 14.695 | 50.025