## TOPE
FABRICACIÓN DE 2 TOPES PARA LLANTAS DE CAMIÓN
PRECIO UNITARIO
393.5 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
2 | [5 empty] | 561.5775 | 787 | 225.4225 | 382.078 | 404.922
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA FABRICACION
Tecnico |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 1 | 13 | 2 |  |  | 26 | 36 | 3 días
Tecnico |  | 1 | 15 | 2 |  |  | 30 | 30
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
MANO DE OBRA INSTALACION
Tecnico |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 18.33
Auxiliar |  | 1 | 12 | 1 |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 1 | 15 | 2 |  |  | 30
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1 | 1.5 | 1 | 4 |  | 6
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 2 | 3 |  | 11.28
Viaticos |  | 2 | 2.5 | 2 |  |  | 10 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 125.28 | 101.33
MATERIALES INSTALACION DE LAMINA LAGRIMADA |  | CANTIDAD | PU
[7 empty] | 0 | 0 | 0
lamina caucho de 92 X 90cm X 3/4”. | HULES JESA | 1 | 163.85 |  |  |  | 163.85 | 163.85 | 0
DISCO DE CORTE DE 4 1/2´´ |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 2.7 | -1.3
DISCO DE LIJA DE 4´´ #80 |  | 1 | 5.35 |  |  |  | 5.35 | 0 | -5.35
LÁMINA NEGRA 3/16 PLG (4.70 MM) 2X1 M CODIGO 3605060 |  | 0.25 | 119 |  |  |  | 29.75 | 0 | -29.75
YARDAS DE CADENA GALVANIZADA 3/8 PLG CODIGO 1607316 |  | 14 | 7.95 |  |  |  | 111.3 | 49 | -62.3
PLATINA 1/4 PLG (6.00 MM) 3 PLG X 6 M CODIGO 2322612 (1.50M NECESITAN) |  | 0.25 | 28 |  |  |  | 7 | 0 | -7
ANCLA CUÑA CONCRETO 1/2 X 3 PLG. CODIGO 44143909 |  | 4 | 0.78 |  |  |  | 3.12 | 0 | -3.12
VARILLA ROSCADA 5/8 PULG X 1 MTS ZINCADA G2. SKU# 16064 | vidri | 2 | 3.95 |  |  |  | 7.9 | 7.8987 | -0.0013
ARANDELA PRESIÓN GALVANIZADA 5/8 PLG CODIGO 10484509 |  | 12 | 0.15 |  |  |  | 1.8 | 2.9356 | 1.1356
TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 5/8 PLG |  | 12 | 0.29 |  |  |  | 3.48 | 2.5199 | -0.9601
HIERRO REDONDO CORRUGADO 5/8 PLG (15.9 MM) 6 M GRADO 40 N.º 5 ( para perforar caucho) |  | 1 | 10.13 |  |  |  | 10.13 | 0 | -10.13
DISCO DE CORTE DE 9 PLG |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 2 | -4
BROCA PARA CONCRETO 1/2 X 6 PULG. SKU# 73357 |  | 1 | 6.7 |  |  |  | 6.7 | 0 | -6.7
BROCA PARA CONCRETO 5/8 X 10 X 12 PULG SDS PLUS ( PARA ABRIR HUECO PARA PERFORAR CAUCHO POR SI NO FUNCIONA CALENTANDOLO) |  | 1 | 12.95 |  |  |  | 12.95 | 0 | -12.95
Pintura anticorrosiva gris 2000 |  | 0.25 | 17.95 |  |  |  | 4.4875 | 4.49 | 0.0025
GL THINNER CORRIENTE |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 2.5 | -2.5
sacabocado de golpe 5/8" |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.2
1/4 DE PASTA JET BOND, 1 LIJA P/PASTA Y 1 LIJA #150 | [6 empty] | 0 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 382.8175 | 255.5942
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 332 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 46.48 | 25.1538 | -21.3262
Transporte de materiales |  | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 7 | 0 | -7
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 53.48 | 25.1538
TOTAL | [6 empty] | 561.5775 | 382.078