## ITEM
INSTALACIÓN DE REFUERZO A SOPORTE DE PORTÓN #2
PRECIO UNITARIO
15.4846 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 29.557 | 123.877 | 94.32 | 75.077 | 48.8
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 2.5 |  |  | 2.29 | 2.29
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 |  |  | 1.5 | 1.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 1 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 39.12
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2PLG CHAPA 16 | 0.33 | 27.5 |  |  |  | 9.075 | 9.075 | 0
ÁNGULO 1"X1/4 | 0.5 | 15.95 |  |  |  | 7.975 | 7.975 | 0
LB DE ELECTRODO 6013 | 1 | 0.77 |  |  |  | 0.77 | 0.77
GL DE THINNER | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 5
LB DE WIPE DE TELA | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65
ESMALTE INDUSTRIAL GRIS | 0.13 | 39.9 |  |  |  | 5.187 | 5.187
BROCHA | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 29.557 | 29.557
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 40 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 6.4 | 6.4
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 6.4
TOTAL | [5 empty] | 29.557 | 75.077