## ITEM
INSTALACIÓN DE MECANISMO DE CADENA EN CORTINA DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
58.125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 465 | 465 | 239.5 | 225.5
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 3.5 |  |  | 8.015 | 8.015
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 |  |  | 5.25 | 5.25
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 2 |  |  |  | 10 | 10
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 53.595
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LB DE ELECTRODO | 1 | 0.77 |  |  |  |  | 0.77 | 0.77
MECANISMO DE CADENA GALVANIZADO | 1 | 140 |  |  |  |  | 140 | 140
PINTURA PLATEADA | 0.13 | 37.5 |  |  |  |  | 4.875
BROCHA | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 146.545
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 246 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 39.36 | 39.36
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 39.36
TOTAL | [5 empty] | 0 | 239.5