## ITEM
INSTALACIÓN DE PLATINA EN ENTRADA DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
15.625 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 18.0654 | 125 | 106.9346 | 70.1304 | 54.8696
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 4.5 |  |  | 10.305 | 10.305
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 |  |  | 5.25 | 5.25
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 1 | 2.5 | 1 |  |  |  | 2.5 | 2.5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 48.385
MATERIALES | CANTIDAD | PU
BROCA COBALTO 1/4" | 1 | 2.3504 |  |  |  | 2.3504 | 2.3504 | 0
PINTURA EN SPRAY MARFIL | 2 | 1.95 |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 0
PERNO ESTUFA 1/4X3" | 8 | 0.2 |  |  |  | 1.6 | 1.6
ARANDELA DE PRESION ZINCADA 1/4" | 8 | 0.04 |  |  |  | 0.32 | 0.32
PLATINA 1 1/2"X1/8 | 1 | 9.57 |  |  |  | 9.57 | 9.57
LB DE WIPE | 0.5 | 0.65 |  |  |  | 0.325 | 0.325
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18.0654 | 18.0654
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 23 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.68 | 3.68
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.68
TOTAL | [5 empty] | 18.0654 | 70.1304