## ITEM
INSTALACIÓN DE BARREPOLVO DE 1.71M EN PUERTA DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
21.875 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 44.107 | 175 | 130.893 | 79.237 | 95.763
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 30.33
MATERIALES | CANTIDAD | PU
HULE NEGRO YARDA | 3 | 13.5 |  |  |  | 40.5 | 40.5 | 0
TORNILLO LAM-LAM | 5 | 0.05 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
PINTURA ANTICORROSIVA GRIS | 0.13 | 18.9 |  |  |  | 2.457 | 2.457
BROCHA | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 44.107 | 44.107
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 4.8 | 4.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.8
TOTAL | [5 empty] | 44.107 | 79.237