## ITEM
LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA Y SONDEO DE CAJA DE REGISTRO EN CAFETERÍA
PRECIO UNITARIO
9.8875 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 6 | 79.1 | 73.1 | 37.8 | 41.3
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 27
MATERIALES | CANTIDAD | PU
RINSO | 1 | 2.75 |  |  |  | 2.75 | 2.75 | 0
LB DE WIPE | 2 | 0.65 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0
GUANTES | 1 | 1.95 |  |  |  | 1.95 | 1.95
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | 6
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 30 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 4.8 | 4.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.8
TOTAL | [5 empty] | 6 | 37.8