## ITEM
CAMBIO DE RESORTE A CORTINA #2 EN SOTANO DE CARGA LADO DERECHO
PRECIO UNITARIO
15.625 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 27.575 | 125 | 97.425 | 73.525 | 51.475
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 12
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 2 |  |  | 4.58 | 4.58
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 1 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 42.91
MATERIALES | CANTIDAD | PU
resorte 50/14x4.5m | 1 | 26 |  |  |  | 26 | 26 | 0
tarro de grasa | 0.5 | 2.5 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 0
lb de wipe | 0.5 | 0.65 |  |  |  | 0.325 | 0.325
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 27.575 | 27.575
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 19 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.04 | 3.04
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.04
TOTAL | [5 empty] | 27.575 | 73.525