## ARGOLLAS
INSTALACIÓN DE 2 ARGOLLAS A PORTTÓN DE ENTRADA DE CLIENTES
PRECIO UNITARIO
12.2882 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 9.229 | 98.3053 | 89.0763 | 59.579 | 38.7263
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 0.5 |  |  |  | 9.165 | 9.165
Auxiliar | 1 | 12.17 | 0.5 |  |  |  | 6.085 | 6.085
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 4 |  |  | 9.16 | 9.16
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.52 | 1 | 4 |  |  | 6.08 | 6.08
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 32.99
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LB DE ELECTRODO 6013 | 0.5 | 0.77 |  |  |  | 0.385 | 0.385 | 0
HIERRO REDONDO LISO 3/8 PLG (9.00 MM) 6 M CODIGO 934432 | 1 | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 0
PINTURA PLATEADA | 0.065 | 37.6 |  |  |  | 2.444 | 2.444
BROCHA | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9.229 | 9.229
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 108.5 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 17.36 | 17.36
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 17.36
TOTAL | [5 empty] | 9.229 | 59.579

## TUBO
CAMBIO DE TUBO A PORTÓN DE ENTRADA DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
12.4686 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 10.104 | 99.7491 | 89.6451 | 60.454 | 39.2951
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 0.5 |  |  |  | 9.165 | 9.165
Auxiliar | 1 | 12.17 | 0.5 |  |  |  | 6.085 | 6.085
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 4 |  |  | 9.16 | 9.16
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.52 | 1 | 4 |  |  | 6.08 | 6.08
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 32.99
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LB DE ELECTRODO 6013 | 0.5 | 0.77 |  |  |  | 0.385 | 0.385 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PINTURA PLATEADA | 0.065 | 37.6 |  |  |  | 2.444 | 2.444
BROCHA | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9
CAÑO GALVANIZADO MECÁNICO 2 PLG (1.50 MM) 6 M CODIGO 3794111 | 0.25 | 25.5 |  |  |  | 6.375 | 6.375
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10.104 | 10.104
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 108.5 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 17.36 | 17.36
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 17.36
TOTAL | [5 empty] | 10.104 | 60.454