## ITEM
reparación de cortina de entrada principal
PRECIO UNITARIO
21.875 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 175 | 175 | 84.21 | 90.79
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 2 | 12.17 | 1 |  |  |  | 24.34 | 24.34
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.52 | 1 | 3.5 |  |  | 10.64 | 10.64
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 1 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 39.98
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DUELA DE 3.57M | 1 | 9.45 |  |  |  |  | 9.45 | 9.45
LIENZO DE 0.25M | 9 | 0.67 |  |  |  |  | 6.03 | 6.03
GRASA | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
LB DE WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 18.63
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 160 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 25.6 | 25.6
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 25.6
TOTAL | [5 empty] | 0 | 84.21