## CANAL
IMPERMEABILIZACIÓN DE 32ML DE CANALES Y TRASLAPES
PRECIO UNITARIO
8.5171 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
32 |  |  |  |  | 0 | 272.547 | 272.547 | 165.18 | 107.367
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 3 | 12.17 | 1 |  |  |  | 36.51 | 36.51
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 54.84
MATERIALES | CANTIDAD | PU
SIKAFLEX | 8 | 10 |  |  |  |  | 80 | 80
GL DE THINNER | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
LB DE WIPE | 2 | 0.65 |  |  |  |  | 1.3
TORNILLOS 3/4" CABEZA PACHA | 100 | 0.03 |  |  |  |  | 3
TORNILLO PUNTA ORDINARIA | 200 | 0.04 |  |  |  |  | 8
TORNILLO LÁMINA-LÁMINA 3/4" | 200 | 0.05 |  |  |  |  | 10
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 107.3
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 19 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.04 | 3.04
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.04
TOTAL | [5 empty] | 0 | 165.18

## BAJADAS 50X50
REPARACIÓN DE 3 BAJADAS 50X50
PRECIO UNITARIO
50.1215 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
3 |  |  |  |  | 0 | 150.3645 | 150.3645 | 91.13 | 59.2345
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 3 | 12.17 | 1 |  |  |  | 36.51 | 36.51
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 54.84
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 26 | 1 | 19.25 |  |  |  |  | 19.25 | 19.25
SIKAFLEX | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
TORNILLOS CABEZA PACHA 3/4" | 100 | 0.04 |  |  |  |  | 4
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 33.25
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 19 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.04 | 3.04
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.04
TOTAL | [5 empty] | 0 | 91.13

## BAJADAS DE 4" A 6"
REPARACIÓN DE BAJADA DE 4" A 6"
PRECIO UNITARIO
188.3244 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
2 |  |  |  |  | 0 | 376.6488 | 376.6488 | 228.272 | 148.3768
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 3 | 12.17 | 1 |  |  |  | 36.51 | 36.51
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 2.5 |  |  |  | 5.725 | 5.725
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 3 | 1.52 | 2.5 |  |  |  | 11.4 | 11.4
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 71.965
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TUBO PVC 64 PSI 6 PLG X 6 MT | 0.33 | 44.9 |  |  |  |  | 14.817 | 14.817
CURVA PVC 6 PULGADA 45 GRADOS | 2 | 11.9 |  |  |  |  | 23.8 | 23.8
CURVA DRENAJE PVC LISO 6 PLG 90° GDO SOLDADO | 3 | 11.95 |  |  |  |  | 35.85
TEE PVC LISA 6 PLG | 1 | 66.9 |  |  |  |  | 66.9
PEGAMENTO PVC 240 ML TANGIT | 1 | 11.25 |  |  |  |  | 11.25
LB DE WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 153.267
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 19 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.04 | 3.04
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.04
TOTAL | [5 empty] | 0 | 228.272

## DESMONTAJE ASPERSORES
DESMONTAJE DE 9 ASPERSORES
PRECIO UNITARIO
48.6218 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
9 |  |  |  |  | 0 | 437.5965 | 437.5965 | 265.21 | 172.3865
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12.17 | 1 |  |  |  | 12.17 | 12.17
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 12.17
MATERIALES | CANTIDAD | PU
MANO DE OBRA DE DESMONTAJE | 1 | 250 |  |  |  |  | 250 | 250
[7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 250
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 19 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.04 | 3.04
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.04
TOTAL | [5 empty] | 0 | 265.21

## LOSETAS
CAMBIO DE 85 LOSETAS ARMSTRONG
PRECIO UNITARIO
13.5 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
85 |  |  |  |  | 0 | 1147.5 | 1147.5 | 542.38 | 605.12
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 3 | 12.17 | 1 |  |  |  | 36.51 | 36.51
Tecnico | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 54.84
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LOSETAS ARMSTRONG 4X2´ | 85 | 5.7 |  |  |  |  | 484.5 | 484.5
[7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 484.5
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 19 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.04 | 3.04
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.04
TOTAL | [5 empty] | 0 | 542.38