## JUNTA PARED
SELLADO DE JUNTA ENTRE PARED DE RAMPA Y PARQUEO
PRECIO UNITARIO
62.9275 | 1910-08-19 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
28 | [5 empty] | 1258.55 | 1761.97 | 503.42 | 0 | 1761.97
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 2 | 13 | 5 |  |  | 130 | 0 | -130
Tecnico |  | 1 | 15 | 5 |  |  | 75 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 2 | 1.625 | 5 | 4 |  | 65 | 0 | -65
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 5 | 3 |  | 28.2 | 0
Viaticos |  | 3 | 5 | 5 |  |  | 75 | 0 | -75
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 373.2 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
SELLADOR POLIURETANO BLANCO SIKAFLEX CONSTRUCCIÓN. CODIGO 604949 |  | 50 | 9.5 |  |  |  | 475 | 0
APLICADOR PARA MASILLA 3M SQUEEGEE |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 0
MORTERO CEMENTICIO JUNTA GRIS SIKAQUICK 2500 CODIGO 50727382 |  | 2 | 45.5 |  |  |  | 91 | 0
PISTOLA PARA ENMASILLAR 9 PULG. SKU# 112804 |  | 2 | 7.95 |  |  |  | 15.9 | 0
ADI ROD 1 1/4´´ | adi | 30 | 1.7 |  |  |  | 51 | 0 | -51
disco de diamante de 9plg |  | 2 | 19 |  |  |  | 38 | 0 | -38
RECUBRIMIENTO BASE COAT EXTERIOR GRIS 20 KG CODIGO 21284082 |  | 4 | 8.5 |  |  |  | 34 | 0 | -34
esponja |  | 4 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 | -1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE GRIS SIKADUR 32 PRIMER N. CODIGO 18048882 | 4 ML por cada 1/4 de Sikadur | 1 | 56.5 |  |  |  | 56.5 | 0 | -56.5
brocha de 3plg |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | -4
TIRRO MULTIUSOS 2PLG X 50YDA ABRO CODIGO 544634 |  | 2 | 2.5 |  |  |  | 5 | 0 | -5
SIKA - CURADOR PARA CONCRETO SIKA ANTISOL BLANCO GAL |  | 1 | 10.25 |  |  |  | 10.25 | 0 | -10.25
IMPERMEABILIZANTE BLOQUEADOR DE AGUA PARA PAREDES BLANCO AQUALOCK. CODIGO 50185870 |  | 1 | 39.7 |  |  |  | 39.7 | 0 | -39.7
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 825.35 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 75 | 4 | 0.04 | 5 |  | 60 | 0 | -60
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1258.55 | 0

## REPARACION DE JUNTAS DE PARED
SELLADO DE JUNTAS DE PARED
PRECIO UNITARIO |  | 6 JUNTAS DE PARED DE 5 METROS
33.9719 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
30 | [5 empty] | 727.97 | 1019.158 | 291.188 | 0 | 1019.158
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 1 | 12 | 3 |  |  | 36 | 0 | -36
Tecnico |  | 1 | 15 | 3 |  |  | 45 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1 | 1.5 | 3 | 4 |  | 18 | 0 | -18
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 3 | 3 |  | 16.92 | 0
Viaticos |  | 2 | 2.5 | 3 |  |  | 15 | 0 | -15
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 130.92 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
[7 empty] | 0 | 0 | 0
SELLADOR POLIURETANO BLANCO SIKAFLEX CONSTRUCCIÓN. CODIGO 604949 | para juntas de 30mm, cartucho de 300ml rinde 0.65m | 48 | 9.5 |  |  |  | 456 | 0 | -456
APLICADOR PARA MASILLA 3M SQUEEGEE |  | 4 | 2 |  |  |  | 8 | 0
ADI ROD 1 1/4´´ | adi | 34 | 1.7 |  |  |  | 57.8 | 0
disco de diamante de 9plg |  | 1 | 19 |  |  |  | 19 | 0
TIRRO MULTIUSOS 2PLG X 50YDA ABRO CODIGO 544634 |  | 2 | 2.5 |  |  |  | 5 | 0 | -5
lb wipe de tela |  | 5 | 0.65 |  |  |  | 3.25 | 0 | -3.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 549.05 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 75 | 4 | 0.04 | 4 |  | 48 | 0 | -48
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 48 | 0
TOTAL | [6 empty] | 727.97 | 0

## esquina de pared de rampa
CONCRETEADO DE 2 ESQUINAS DE PARED DE RAMPA
PRECIO UNITARIO |  | 2 ESQUINAS DE 1.8 MTS
86.8833 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
5 | [5 empty] | 310.2975 | 434.4165 | 124.119 | 0 | 434.4165
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 1 | 12 | 2 |  |  | 24 | 0 | -24
Tecnico |  | 1 | 15 | 2 |  |  | 30 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1 | 1.5 | 2 | 5 |  | 15 | 0 | -15
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 2 | 4 |  | 15.04 | 0
Viaticos |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 20 | 0 | -20
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 104.04 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
[7 empty] | 0 | 0 | 0
SELLADOR POLIURETANO BLANCO SIKAFLEX CONSTRUCCIÓN. CODIGO 604949 | para juntas de 30mm, cartucho de 300ml rinde 0.65m | 6 | 6.95 |  |  |  | 41.7 | 0 | -41.7
APLICADOR PARA MASILLA 3M SQUEEGEE |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 0
ADI ROD 1 1/4´´ | adi | 4 | 1.7 |  |  |  | 6.8 | 0
disco de diamante de 9plg |  | 1 | 19 |  |  |  | 19 | 0
TIRRO MULTIUSOS 2PLG X 50YDA ABRO CODIGO 544634 |  | 1 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 0 | -2.5
lb wipe de tela |  | 5 | 0.65 |  |  |  | 3.25 | 0 | -3.25
BOLSA DE CEMENTO |  | 2 | 8.55 |  |  |  | 17.1 | 0 | -17.1
SACO DE ARENA |  | 1 | 2.95 |  |  |  | 2.95 | 0 | -2.95
TABLA PINO RUSTICO DE 4 VARAS |  | 1 | 11.5 |  |  |  | 11.5 | 0 | -11.5
LB CLAVO CON CABEZA 2-1/2 PLG |  | 1 | 0.86 |  |  |  | 0.86 | 0 | -0.86
ESPONJA ALBAÑIL |  | 2 | 0.25 |  |  |  | 0.5 | 0 | -0.5
SIKA - MEJORADOR DE ADHERENCIA SIKA LATEX N 20 KG |  | 0.125 | 75 |  |  |  | 9.375 | 0 | -9.375
BROCHA DE 3 PLG |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | -4
[7 empty] | 0 | 0 | 0
PINTURA LATEX PARA USO EXTERIOR / INTERIOR ROJO LADRILLO EXCELLO LATEX. CODIGO 1633270 |  | 0.25 | 34.25 |  |  |  | 8.5625 | 0 | -8.5625
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 130.0975 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 272 | 3.5 | 0.04 | 2 |  | 76.16 | 0 | -76.16
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 76.16 | 0
TOTAL | [6 empty] | 310.2975 | 0

## BAJADA+
MODIFICACION DE 1 BAJADA PARA CANALETA
PRECIO UNITARIO | 2 ESQUINAS DE 1.8 MTS
28.3072 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
5 |  |  |  |  | 94.3575 | 141.5362 | 47.1787 | 0 | 141.5362
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 | 1 |  |  | 12 | 0 | -12
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 | 1 | 5 |  | 7.5 | 0 | -7.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 4 |  | 7.52 | 0
Viaticos | 2 | 5 | 1 |  |  | 10 | 0 | -10
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 52.02 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
CURVA DRENAJE PARA CANOA PVC LISO 4 PLG 90° GDO | 3 | 4.95 |  |  |  | 14.85 | 0 | -14.85
PEGAMENTO TANGIT | 1 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 0 | -7.5
DISCO DE CORTE DE 4 1/2PLG | 1 | 1.55 |  |  |  | 1.55 | 0
lb electrodo 3/32plg | 1 | 1.15 |  |  |  | 1.15 | 0
anticorrosivo gris 2000 | 0.25 | 18.95 |  |  |  | 4.7375 | 0
lija 80 | 1 | 0.85 |  |  |  | 0.85 | 0 | -0.85
lija 150 | 1 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0 | -1.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 31.8375 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 75 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 10.5 | 0 | -10.5
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10.5 | 0
TOTAL | [5 empty] | 94.3575 | 0