## MEMO
REPARACION DE BASURERO, TRANSPORTE IDA Y VUELTA
PRECIO UNITARIO
159.4725 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
4 |  |  |  |  | 425.26 | 637.89 | 212.63 | 212.34 | 425.55
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12.17 | 5 |  |  | 60.85 | 5.08 | -55.77
Tecnico | 1 | 15 | 5 |  |  | 75 | 18
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) | 1 | 1.53 | 2 | 3 |  | 9.18 | 0 | -9.18
Horas Extra Tecnico ($1.88) | 1 | 1.88 | 2 | 2 |  | 7.52 | 0 | -7.52
Viaticos | 2 | 2.5 | 2 |  |  | 10 | 0 | -10
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 162.55 | 23.08
MATERIALES | CANTIDAD | PU
ANGULO 3/16X1 PULG (4.76MM). SKU# 7570 | 1 | 15.5 |  |  |  | 15.5 | 159 | 143.5
LÁMINA NEGRA EN FRÍO 3/64 PLG (1.00 MM) 4X8 PIE | 1 | 47.9 |  |  |  | 47.9 | 13.25
LB WIPE | 4 | 0.65 |  |  |  | 2.6 | 0.65
GL TINNER CORRIENTE | 2 | 5 |  |  |  | 10 | 2.06
LB ELECTRODO 3/32 | 2 | 1.05 |  |  |  | 2.1 | 0 | -2.1
GL PINTURA ESMALTE SEGÚN MUESTRA | 1 | 40 |  |  |  | 40 | 0 | -40
GL ANTICORROSIVO GRIS 2000 | 1 | 18.95 |  |  |  | 18.95 | 0 | -18.95
CUARTOS DE MASILLA JETBOND | 1 | 7.6 |  |  |  | 7.6 | 0 | -7.6
DISCO DE CORTE DE 4 | 2 | 1.55 |  |  |  | 3.1 | 0 | -3.1
LIJA #80 de agua | 4 | 1.2 |  |  |  | 4.8 | 0 | -4.8
Lija #150 de agua | 4 | 1.2 |  |  |  | 4.8 | 0 | -4.8
disco de desbaste de 4 1/2´´ | 1 | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 0 | -3.05
ANCLA CUÑA CONCRETO 3/8 X 3-3/4 PLG KWIK BOLT 3. CODIGO 3848909 | 16 | 2.73 |  |  |  | 43.68 | 0 | -43.68
MILWAUKEE - BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 4 X 6 PULG | 1 | 4.95 |  |  |  | 4.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 209.03 | 179.96
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 140 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 43.68 | 9.3 | -34.38
Transporte de materiales | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | -10
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 53.68 | 9.3
TOTAL | [5 empty] | 425.26 | 212.34