## MEMO
INSTALACION DE ZARANDA A REJILLA DE DESAGUE ENTRADA PRINCIPAL, 5.50M X 0.20M
PRECIO UNITARIO
25.2191 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
5.5 |  |  |  |  | 92.47 | 138.705 | 46.235 | 212.34 | -73.635
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12.17 | 1 |  |  | 12.17 | 5.08 | -7.09
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 18
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) | 1 | 1.53 | 1 | 4 |  | 6.12 | 0 | -6.12
Horas Extra Tecnico ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 3 |  | 5.64 | 0 | -5.64
Viaticos | 2 | 2.5 | 1 |  |  | 5 | 0 | -5
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 43.93 | 23.08
MATERIALES | CANTIDAD | PU
YARDAS DE ZARANDA 4X4 GRALVANIZADA | 4 | 4.25 |  |  |  | 17 | 159 | 142
LB ALAMBRE GALVANIZADOM CAL 16 | 1 | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 13.25
LB WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65
GL TINNER CORRIENTE | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 2.06
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 23.7 | 179.96
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 140 | 3.9 | 0.04 | 1 |  | 21.84 | 9.3 | -12.54
Transporte de materiales | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 0 | -3
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 24.84 | 9.3
TOTAL | [5 empty] | 92.47 | 212.34