## CEBRA
PINTURA DE CEBRA EN RAMPA DE BODEGA DE 2.40M ANCHO X 1.90M LARGO
PRECIO UNITARIO
202.1445 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 139.41 | 202.1445 | 62.7345 | 212.34 | -10.1955
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 2 | 12.17 | 1 |  |  | 24.34 | 5.08 | -19.26
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 18
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) | 2 | 1.53 | 1 | 2 |  | 6.12 | 0 | -6.12
Horas Extra Tecnico ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 2 |  | 3.76 | 0 | -3.76
Viaticos | 3 | 2.5 | 1 |  |  | 7.5 | 0 | -7.5
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 56.72 | 23.08
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PINTURA CAUCHO CLORADO PARA TRAFICO AMARILLO MATE CODIGO 607490 | 1 | 45.3 |  |  |  | 45.3 | 159 | 113.7
GL SOLVENTE INDUSTRIAL | 0.5 | 12.1 |  |  |  | 6.05 | 13.25
GL THINNER CORRIENTE | 0.5 | 5 |  |  |  | 2.5 | 0.65
LB WIPE TELA | 2 | 0.65 |  |  |  | 1.3 | 2.06
BROCHA DE 2 PLG | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | -2
TIRRO DE 2PLG. CODIGO 544634 | 3 | 2.9 |  |  |  | 8.7 | 0 | -8.7
REPUESTO DE RODILLO DE 4 1/2PLG | 3 | 1.2 |  |  |  | 3.6 | 0 | -3.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 69.45 | 179.96
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 40 | 3.9 | 0.04 | 1 |  | 6.24 | 9.3 | 3.06
Transporte de materiales | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 7 | 0 | -7
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13.24 | 9.3
TOTAL | [5 empty] | 139.41 | 212.34