## ITEM
REPARACIÓN DE MESA DE PANADERÍA (CAMBIO DE PATA)
PRECIO UNITARIO
23.278 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 186.224 | 186.224 | 112.863 | 73.361
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12.17 | 1 |  |  |  | 12.17 | 12.17
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.52 | 1 | 2 |  |  | 3.04 | 3.04
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 2 |  |  | 3.76
Viaticos | 2 | 2.5 | 1 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 38.97
MATERIALES | CANTIDAD | PU
BARNIZ MARINO 1/16 | 1 | 3.503 |  |  |  |  | 3.503 | 3.503
COLABCA MAD | 1 | 1.9888 |  |  |  |  | 1.9888 | 1.9888
TORNILLO MADERA #8X2" | 1 | 1.0961 |  |  |  |  | 1.0961
PINO SECO CEPILLADO | 1 | 11.6051 |  |  |  |  | 11.6051
LB DE WIPE | 2 | 0.65 |  |  |  |  | 1.3
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 19.493
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 340 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 54.4 | 54.4
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 54.4
TOTAL | [5 empty] | 0 | 112.863