## calc
INSTALACION DE RAZOR 23.70ML EN PARED DE TRASTIENDA
PRECIO UNITARIO
30.6043 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
ml | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
23.7 | [5 empty] | 467.95 | 725.3225 | 257.3725 | 0 | 725.3225
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar |  | 2 | 12.17 | 5 |  |  | 121.7 |  | -121.7
Tecnico |  | 2 | 15 | 5 |  |  | 150
Horas Extra En cargado($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  |  | 1.5212 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 271.7 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
ROLLO ALAMBRE RAZOR GALVANIZADO TIPO NAVAJA 8MT X 18 PULG, DIÁMETRO 18''. SKU# 47501 | VIDRI | 3 | 12.5 |  |  |  | 37.5 |  | -37.5
ALAMBRE GALVANIZADO LISO CALIBRE 14 | VIDRI | 5 | 1 |  |  |  | 5
ANGULO 3MM X1 PULG | VIDRI | 4 | 9.9 |  |  |  | 39.6
pintura ANTICORROSIVA 2000 |  | 1 | 18.9 |  |  |  | 18.9
brocha de 2 plg |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | -2
lb wipe |  | 2 | 0.65 |  |  |  | 1.3 |  | -1.3
disco de corte de 4 1/2'' |  | 8 | 1.55 |  |  |  | 12.4 |  | -12.4
lb electrodo 3/32 (caja) |  | 11 | 1.15 |  |  |  | 12.65 |  | -12.65
ROLLO ALAMBRE ESPIGADO GALVANIZADO 200 VARAS | VIDRI | 1 | 18.5 |  |  |  | 18.5 |  | -18.5
GL THINNER |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  | -5
AG - HIERRO REDONDO LISO 1/4 PULG |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
AG - HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8 PULG X 6 METROS GRADO 40 |  | 2 | 4.1 |  |  |  | 8.2
BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 6 X 8 PULG SDS PLUS. SKU# 85604 |  | 1 | 7.6 |  |  |  | 7.6
0
0
0
[7 empty] | 170.65 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 20 | 3.9 | 0.04 | 5 |  | 15.6 |  | -15.6
Transporte de materiales |  | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 10 |  | -10
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 25.6 | 0
TOTAL | [6 empty] | 467.95 | 0