## PINTURA FACHADA
PINTURA FACHADA ENTRADA A TIENDA
FACHADA PARQUEO
PRECIO UNITARIO | FACHADA | AREA TOTAL
9.5808 | SUPERIOR | 27 |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | INFERIOR | 27 |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
58 | [5 empty] | 358.508 | 555.6874 | 197.1794 | 0 | 555.6874
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 1 | 30 | 1 |  |  | 30 |  | -30
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15
Auxiliar |  | 2 | 13 | 1 |  |  | 26 |  | -26
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 1 | 4 |  | 7.52 |  | -7.52
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 2 | 1.63 | 1 | 3 |  | 9.78 |  | -9.78
|  | 3 | 5 | 1 |  |  | 15
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 103.3 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
GALON WEATHER PERFECT. ( TONO GRIS) | FREUND | 1.5 | 44.9 |  |  |  | 67.35 |  | -67.35
GALON WEATHER PERFECT. ( TONO VERDE) | CONSULTAR SI SERÁ DE ACEITE | 1.5 | 44.9 |  |  |  | 67.35
BROCHA de 4 plg | FREUND | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
REPUESTO DE RODILLO DE 9 PLG |  | 4 | 1.5 |  |  |  | 6
BLUE BOLD - TIRRO DE 3/4 PULG 45 YDA | VIDRI | 2 | 1.2 |  |  |  | 2.4
Lb wipe | VIDRI | 2 | 0.65 |  |  |  | 1.3
ESPATULA RIGIDA DE METAL 3 PLG CODIGO 1115080 | FREUND | 2 | 2 |  |  |  | 4
MANERAL ESTANDAR DE PLASTICO/METAL 9 PLG PARA RODILLO. SKU# 13053 |  | 2 | 1.95 |  |  |  | 3.9
GL THINNER CORRIENTE |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
ESPONJA |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  | -0.6
DECOCOAT |  | 1 | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  | -8.5
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 169.4 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 259 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 80.808 |  | -80.808
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[7 empty] | 85.808 | 0
TOTAL | [6 empty] | 358.508 | 0