## TRAMITE
DOCUMENTACION PARA TRAMITES
PRECIO UNITARIO
230.6772 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 170.872 | 230.6772 | 59.8052 | 0 | 230.6772
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico | 1 | 15 | 3 |  |  | 45
Auxiliar |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Hora extra Supervisor ($2,29) |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 45 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
IMPRESIONES | 1 | 15 |  |  |  | 15 |  | -15
firma de documentacion para alcaldia | 1 | 68 |  |  |  | 68
CD | 1 | 2 |  |  |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 85 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 262 | 3.9 | 0.04 | 1 |  | 40.872 |  | -40.872
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 40.872 | 0
TOTAL | [5 empty] | 170.872 | 0

## PINTURA FACHADA
PINTURA FACHADA ENTRADA A TIENDA
FACHADA PARQUEO
PRECIO UNITARIO | FACHADA | AREA TOTAL
8.8319 | GRIS | 161 |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | VERDE | 25 |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
186 | [5 empty] | 1059.826 | 1642.7303 | 582.9043 | 0 | 1642.7303
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 1 | 30 | 1 |  |  | 30 |  | -30
Tecnico |  | 2 | 15 | 3 |  |  | 90
Auxiliar |  | 2 | 13 | 3 |  |  | 78 |  | -78
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 3 | 4 |  | 45.12 |  | -45.12
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 2 | 1.63 | 3 | 3 |  | 29.34 |  | -29.34
|  | 4 | 5 | 3 |  |  | 60
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 332.46 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
GALON WEATHER PERFECT. ( TONO GRIS) | FREUND | 8 | 44.9 |  |  |  | 359.2 |  | -359.2
GALON WEATHER PERFECT. ( TONO VERDE) | CONSULTAR SI SERÁ DE ACEITE | 3 | 44.9 |  |  |  | 134.7
BROCHA de 3 plg | FREUND | 4 | 1.5 |  |  |  | 6
REPUESTO DE RODILLO DE 9 PLG |  | 4 | 1.5 |  |  |  | 6
REPUESTO DE RODILLO DE 4 PLG |  | 4 | 1.2 |  |  |  | 4.8
BLUE BOLD - TIRRO DE 3/4 PULG 45 YDA | VIDRI | 5 | 1.2 |  |  |  | 6
Lb wipe | VIDRI | 4 | 0.65 |  |  |  | 2.6
ESPATULA RIGIDA DE METAL 3 PLG CODIGO 1115080 | FREUND | 3 | 2 |  |  |  | 6
MANERAL ESTANDAR DE PLASTICO/METAL 9 PLG PARA RODILLO. SKU# 13053 |  | 2 | 1.95 |  |  |  | 3.9
GL THINNER CORRIENTE |  | 2 | 5 |  |  |  | 10
ESPONJA |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  | -0.6
CUBETA PASTA EXTERIOR |  | 1 | 25 |  |  |  | 25 |  | -25
PLG LIJA 120 |  | 12 | 1.25 |  |  |  | 15 |  | -15
GL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO INDUSTRIAL ROJO BRILLANTE KEM LUSTRAL |  | 0.5 | 39.9 |  |  |  | 19.95 |  | -19.95
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 599.75 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 262 | 3.9 | 0.04 | 3 |  | 122.616 |  | -122.616
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[7 empty] | 127.616 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1059.826 | 0