## LAMINA LAGRIMADA
REPARACION DE PARED DE ENTRADA A BODEGA
PRECIO UNITARIO | ENTRADA A PPL A BODEGA | ANCHO | ALTO
960.7917 |  | 0.97M | 1.20M |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  | 1.18M |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  | 6 CM |  |  |  | 662.615 | 960.7917 | 298.1767 | 0 | 960.7917
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA INSTALACIÓN
Encargado |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar |  | 2 | 13 | 3 |  |  | 78 | 0 | -78
Tecnico |  | 1 | 15 | 3 |  |  | 45 | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 2 | 1.63 | 3 | 4 |  | 39.12 | 0 | -39.12
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 3 | 3 |  | 16.92 | 0
Viaticos |  | 3 | 2.5 | 3 |  |  | 22.5 | 0 | -22.5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA FABRICACIÓN | [6 empty] | 0
Encargado |  |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar |  | 2 | 13 | 1 |  |  | 26
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 242.54 | 0
MATERIALES PARA LAMINA |  | CANTIDAD | PU
lamina lagrimada 2mm 4x 8 PIES inoxidable | miguel angel | 1 | 265 |  |  |  | 265 |  | -265
DISCO DE CORTE 1MM 4 1/2" |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 0
DISCO DE CORTE PARA METAL 4.1/2 X 1/8 X 7/8 PULG 3MM SKU# 96798 |  | 1 | 1.55 |  |  |  | 1.55 | 0
MILWAUKEE - BROCA DE COBALTO 3/16 PULG PARA ACEROS |  | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | -4
broca para concreto de 3/8´´ |  | 1 | 9.5 |  |  |  | 9.5 | 0 | -9.5
ANCLA MARIPOSA 3/8PLG |  | 40 | 0.23 |  |  |  | 9.2 | 0 | -9.2
TORNILLO LÁMINA GALVANIZADO 12 X 2 PLG |  | 100 | 0.08 |  |  |  | 8 | 0 | -8
LB WIPE TELA |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0 | -0.65
SILICON TRANSPARENTE |  | 2 | 13.95 |  |  |  | 27.9 | 0 | -27.9
MATERIALES PARA RESANADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TABLAROCA PARA INTERIOR |  | 1 | 7.4 |  |  |  | 7.4 | 0 | -7.4
CINTA PAPEL INTERIOR PARA TABLAROCA 2 PLG X 250 PIE |  | 1 | 2.75 |  |  |  | 2.75 | 0 | -2.75
LIJA DE AGUA 150 |  | 4 | 1.15 |  |  |  | 4.6 | 0 | -4.6
CAJA DE PASTA PARA INTERIOR |  | 1 | 11 |  |  |  | 11 | 0 | -11
CIENTO DE TORNILLO NEGRO PARA TABLAROCA DE 1 PLG ROSCA FINA |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | -0.5
LB WIPE DE TELA |  | 2 | 0.65 |  |  |  | 1.3 | 0 | -1.3
GL PINTURA LATEX SEGÚN MUESTRA |  | 0.5 | 48.25 |  |  |  | 24.125 | 0 | -24.125
REPUESTO PARA RODILLO DE 4 PLG |  | 1 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0 | -1.2
KIT 2 RODILLOS + MANERAL + BANDEJA 4 PLG PARA PINTURAS LATEX Y ESMALTE CODIGO 31694080 |  | 1 | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | -6.5
POSTE PARA PERFILERIA |  | 2 | 2.75 |  |  |  | 5.5 | 0 | -5.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 392.675 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 70 | 4 | 0.04 | 2 |  | 22.4 |  | -22.4
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 | 0 | -5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 27.4 | 0
TOTAL | [6 empty] | 662.615 | 0