## LOSETAS
CAMBIO DE CHAPAS A LOCKERS
PRECIO UNITARIO
22.7595 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
54 | [5 empty] | 847.595 | 1229.0128 | 381.4178 | 0 | 1229.0128
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 7 |  | -7
Tecnico |  | 1 | 15 | 3 |  |  | 45
Auxiliar |  | 2 | 13 | 3 |  |  | 78 |  | -78
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 2.5 |  |  |  | 0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 130 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
CERRADURA PARA CARRO 25 MM. SKU# 3657 | revisar existencias en locker de plantel | 54 | 10.5 |  |  |  | 567 |  | -567
Duplicado de llaves | vidri | 108 | 0.95 |  |  |  | 102.6
Palo de escoba de 1.20mts . SKU# 10848 |  | 3 | 0.95 |  |  |  | 2.85
argolla cerrada para candado |  | 54 | 0.1 |  |  |  | 5.4 |  | -5.4
GL Pintura aceite excello preparada |  | 0.25 | 37.5 |  |  |  | 9.375 |  | -9.375
GL THINNER CORRIENTE |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  | -5
LB WIPE TELA |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  | -0.65
BROCHA DE 3 PLG |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | -1
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 693.875 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 40 | 3.9 | 0.04 | 3 |  | 18.72 |  | -18.72
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[7 empty] | 23.72 | 0
TOTAL | [6 empty] | 847.595 | 0