## BARREPOLVO
NIVELACION DE BARREPOLVO DE CORTINA 2.55M
PRECIO UNITARIO
177.2001 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 | [5 empty] | 107.394 | 177.2001 | 69.8061 | 98.8366 | 78.3635
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 1 | 13 | 1 |  |  | 13 | 0 | -13
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 93
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1 | 1.5 | 1 | 5 |  | 7.5 | 0 | -7.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 1 | 5 |  | 9.4 | 0
Viaticos |  | 2 | 2.5 | 1 |  |  | 5 | 0 | -5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | 49.9 | 93
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
disco de corte de 4 1/2´´ |  | 1 | 1.55 |  |  |  | 1.55 |  | -1.55
PLATINA 1/8X2 PULG (3.17MM) |  | 1 | 12.85 |  |  |  | 12.85 |  | -12.85
TORNILLO LÁMINA-LÁMINA CABEZA HEXAGONAL 12 X 1 PLG PUNTA BROCA |  | 20 | 0.07 |  |  |  | 1.4
Lija #150 |  | 1 | 0.99 |  |  |  | 0.99
Gl thinner corriente |  | 0.5 | 5 |  |  |  | 2.5
lb wipe tela |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 0.65
Gl anticorrosivo negro 2000 |  | 0.12 | 17.95 |  |  |  | 2.154 | 0 | -2.154
PIES CORTINA PARA CUARTO FRIO REFORZADA | VIDRI | 9 | 0.9 |  |  |  | 8.1 | 0 | -8.1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 30.194 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 195 | 3.5 | 0.04 | 1 |  | 27.3 | 5.8366 | -21.4634
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 27.3 | 5.8366
TOTAL | [6 empty] | 107.394 | 98.8366