## LAMINA LAGRIMADA
PARED ENTRADA A PERECEDEROS PARA PROTECCION DE GOLPES
PRECIO UNITARIO
875 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  | alto 1.22m |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 | [5 empty] | 573.7725 | 875 | 301.2275 | 0 | 875
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA FABRICACION
VISITA |  | 1 | 51 | 1 |  |  | 51 |  | -51
Auxiliar |  | 1 | 13 | 1 |  |  | 13 | 0 | -13
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15 | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA PREPARACION
Encargado |  |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar |  | 1 | 13 | 1 |  |  | 13
Tecnico |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 15
Horas Extra Encargado ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1 | 1.63 | 1 | 4 |  | 6.52
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1 | 1.88 | 1 | 3 |  | 5.64
Viaticos |  | 2 | 5 | 1 |  |  | 10
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 129.16 | 0
MATERIALES PARA LAMINA |  | CANTIDAD | PU
lamina lagrimada 2mm 4x 8 PIES inoxidable | miguel angel | 1 | 265 |  |  |  | 265 |  | -265
DISCO DE CORTE PARA METAL 4.1/2 X 1/8 X 7/8 PULG 3MM SKU# 96798 |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 0
BROCA DE COBALTO 1/4 PULG PARA ACEROS. SKU# 71851 |  | 2 | 4.7 |  |  |  | 9.4 | 0 | -9.4
ANCLA MARIPOSA 3/8PLG |  | 35 | 0.23 |  |  |  | 8.05 | 0 | -8.05
TORNILLO LÁMINA GALVANIZADO CABEZA PLANA DE 2 PLG |  | 35 | 0.08 |  |  |  | 2.8 | 0 | -2.8
LB WIPE TELA |  | 1 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 0 | -0.75
SIKAFLEX SALCHICHA |  | 2 | 11 |  |  |  | 22 | 0 | -22
DISCO DE 9 PLG |  | 1 | 3.1 |  |  |  | 3.1
0
MATERIALES PARA RESANADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
RECUBRIMIENTO BASE COAT EXTERIOR GRIS 20 KG |  | 1 | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 0 | -8.5
LB WIPE DE TELA |  | 1 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 0 | -0.75
GL PINTURA LATEX SEGÚN MUESTRA |  | 0.25 | 48.25 |  |  |  | 12.0625 | 0 | -12.0625
REPUESTO PARA RODILLO DE 9 PLG |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1.5
ESPONJA |  | 1 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | -0.3
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 338.2125 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 325 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 101.4 |  | -101.4
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 | 0 | -5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 106.4 | 0
TOTAL | [6 empty] | 573.7725 | 0
0.10m
0.10m
1.52m